## 개발일정
인력배분 | 등급 | 3월 |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4
사업단공통 | - | 디자인 | [13 empty] | 단위 테스트
사업단공통 | - |  |  | 퍼블리싱
송상우 | 고급 |  |  | 수입금정보
김선태 | 고급 |  |  | 과태료정보 | [8 empty] | 송수신관리 | 로그인관리
한주화 | 초급 |  |  | 과태료정보 | [8 empty] | 시스템관리
개발자 #2 | 초급 |  |  |  |  | 과태료정보 | [6 empty] | 기준정보관리 |  |  |  | 시험운영 (7월~9월) , 통합테스트 (8월말) , 시스템안정화 (11월) , 인수/교육/감리/산출물
김교환 | 중급 |  |  | 입력관리 | [8 empty] | 기준정보관리 |  |  |  | 시험운영 (7월~9월) , 통합테스트 (8월말) , 시스템안정화 (11월) , 인수/교육/감리/산출물
개발자 #1 | 고급 |  |  | 교통정보 | [8 empty] | 미납차량정보 |  |  |  | 시험운영 , 통합테스트 , 산출물

## 개발일정(상세)
● : 전체, 과 : 과태료, 판 : 미납판독, 정 : 정산및근무자, 수 : 수입금, 관 : 관리자
순번 | 메뉴명 |  |  |  | 기능수 | 기능 | [5 empty] | 담당자 | 소요일 | 종료일자 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
| 대메뉴 |  | 중메뉴 | 소메뉴 | (버튼) | C | R | U | D |  | 메뉴설명 |  | (Day) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 입력관리 | 1-1 | 징수원별 정산현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 각 차로에서 근무하는 징수원의 근무시간별 오전/오후 정산현황을 조회하고 관리 | 김교환 | 2 | 2019-04-02 | 6 4: 테스트
2 |  | 1-2 | 검수원 정산 등록 |  | 2 | 정 | ● | 정 |  |  | 징수원의 근무 시 생성된 데이터를 검수원이 정산완료를 실행 | 김교환 | 10 | 2019-04-16 | 6 4: 테스트
|  |  | (징수원검색) - 검색, 선택 |  | 1 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (RF단말내역) - 검색, 선택??? |  | 1 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (요금단말 내역 수정 및 환불처리) - 검색, 저장, 환불, 전액환불, 환불취소 |  | 5 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (수기통행 등록/수정/삭제) - 조회, 추가, 저장, 삭제 |  | 4 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (과오납 입력) - 조회, 추가, 저장, 삭제 |  | 4 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (정액권판매 입력, 수정, 삭제) - 조회, 추가, 저장, 삭제 |  | 4 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (과잉 쿠폰 입력) - 조회, 추가, 저장, 삭제 |  | 4 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
3 |  | 1-3 | 통행원시 조회 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 차로의 통행원시명세를 조회하기 위한 화면 | 김교환 | 1 | 2019-04-17 | 6 4: 테스트
4 |  | 1-4 | 수입금 정산내역 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 현금, 정액권, 카드관련 등 각 근무의 수입금정산을 실행 | 김교환 | 2 | 2019-04-19 | 6 4: 테스트
|  |  | (수입금 정산) - 조회, 정산시작 |  | 2 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
5 |  | 1-5 | 회수쿠폰 번호 등록/수정/삭제 |  | 1 | 정 | ● | 정 | 정 |  | 회수쿠폰을 등록/수정/삭제 등 관리하기 위한 화면 | 김교환 | 3 | 2019-04-24 | 6 4: 테스트
|  |  | (회수쿠폰 상세입력) - 조회3, 입력, 저장, 삭제 |  | 6 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
6 |  | 1-6 | 환불 정액권 번호 등록/수정/삭제 |  | 6 | 정 | ● | 정 | 정 |  | 환불한 정액권을 관리하고 환불한 고객정보를 관리하기 위한 화념 | 김교환 | 2 | 2019-04-26 | 6 4: 테스트
7 |  | 1-7 | 과오납 등록/수정/삭제 |  |  | 정 | ● | 정 | 정 |  | 과거 과오납정보를 입력,수정,삭제하는 기능 | 김교환 | 2 | 2019-04-30 | 6 4: 테스트
|  |  | (과오납 입력) - 조회, 추가, 저장, 삭제 |  | 4 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
8 |  | 1-8 | 미납차량 미인식 차량번호 조회 |  | 2 |  | ● | 정 |  |  | 통행일자, 요금소, 차로별 미납차량 차량번호를 조회 | 김교환 | 1 | 2019-05-02 | 6 4: 테스트
9 |  | 1-9 | 수동 일, 월, 년 집계 |  | 2 | 정 | ● | 정 |  |  | 모든 징수원 정산이 끝난 후 당일 발생된 모든 데이터를 집계하기 위해 실행 | 김교환 | 1 | 2019-05-03 | 6 4: 테스트
10 |  | 1-10 | 수정 및 추가입력 처리현황 |  | 4 |  | ● |  |  |  | 각 징수유형별로 수정 또는 삭제를 하였을 때 어떤 작업을 행하였는지를 조회하여 관리 | 김교환 | 1 | 2019-05-07 | 6 4: 테스트
11 |  | 1-11 | 면제지침 변경차량 현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 요금소를 통과하는 미납차량 중 면제차량으로 등록된 차량을 ‘면제’로 징수유형을 변경하여 처리한 결과를 조회 및 관리 | 김교환 | 1 | 2019-05-08 | 6 4: 테스트
12 |  | 1-12 | 징수원정산정보 생성 |  | 2 | 정 | ● | 정 |  |  | 징수원이 차로 근무 시 요금단말기가 다운되어 제대로 근무를 마치지 못하여 정산정보 데이터를 보내지 못하였을 경우 정산정보 데이터를 생성 | 김교환 | 1 | 2019-05-09 | 6 4: 테스트
13 |  | 1-13 | 기간별 차량 통행 및 차번 변경 |  | 1 | 판, 정 | ● | 판, 정 | 판, 정 |  | 조회기간 동안의 통행한 차량의 차량번호를 확인하고 미인식/오인식 된 차량번호를 수정하기 위한 화면 | 김교환 | 2 | 2019-05-13 | 6 4: 테스트
|  |  | (???) - 영상 조회 및 차량번호 수정 |  | 2 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
14 |  | 1-14 | 회수쿠폰 및 환불정액권 대장 |  | 3 |  | ● |  |  |  | 기간내에 발생한 회수된 쿠폰 건수 일계 및 누계를 조회하고, 회수된 쿠폰을 센터로 반납(폐기)작업 | 김교환 | 1 | 2019-05-14 | 6 4: 테스트
15 |  | 1-15 | 회수쿠폰 조회 및 반납처리 |  | 1 | 정 | ● | 정 | 정 |  | 회수쿠폰 조회 및 폐기처리 하기 위한 화면 | 김교환 | 1 | 2019-05-15 | 6 4: 테스트
|  |  | (회수쿠폰 반납(폐기)처리) - 조회, 반납(페기) |  | 2 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
16 |  | 1-16 | 과오납금 조회 및 환불처리 | 과잉쿠폰 조회 및 반환처리 | 2 |  | ● |  |  |  | 일자 기간내에 발생한 과잉쿠폰을 관리하며, 발생된 과잉쿠폰을 반환 및 반납(폐기)하는 작업 | 김교환 | 1 | 2019-05-16 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (반환) - ??? | 2 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
17 |  | 1-17 |  | 과오납금 조회 및 환불처리 | 1 | 정, 수 | ● | 정, 수 | 정, 수 |  | 통행일자 기간내에 발생한 과오납금을 관리하며, 발생된 과오납금에 대해 환급처리 및 시세입 입금처리 작업 | 김교환 | 2 | 2019-05-20 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (과오납 환불처리) - 조회, 환불처리 | 2 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (과오납 시세입 입금) - 조회, 저장 | 2 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
18 |  | 1-18 |  | 환불관리 | 2 | 정, 수 | ● | 정, 수 | 정, 수 | 문자 | 과오납 환불 발생시 바로 문자발송 등을 통해 환불하는 기능 | 김교환 | 2 | 2019-05-22 | 6 4: 테스트
19 |  | 1-19 |  | 월과오납보고서 조회 | 1 | 정, 수 | ● | 정, 수 | 정, 수 |  |  | 김교환 | 2 | 2019-05-24 | 6 4: 테스트
20 |  | 1-20 | 후납약정관리 | 후납약정내역 조회(추가, 수정) | 1 | 과 | 과, 수 | 과 | 과 |  | 후납약정차량에 대한 후납 처리 및 관리 | 김교환 | 2 | 2019-05-28 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (후납등록) - 조회, 저장 | 2 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
21 |  | 1-21 |  | 후납약정내역이력 조회 | 1 |  | ● |  |  |  | 후납처리 이력을 조회하는 화면 | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
22 |  | 1-22 | 미납대장관리 | 미납내역 조회 | 3 | 정 | 정, 과, 판 | 정 |  |  | 차로에서 발생한 미납데이터의 특이사항/비고 등을 별도 관리하기 위한 화면 | 김교환 | 2 | 2019-05-30 | 6 4: 테스트
23 |  | 1-23 |  | 미납변경이력 조회 | 1 |  | ● |  |  |  | 미납대장을 수정한 이력을 관리하기 위한 화면 | 김교환 | 1 | 2019-05-31 | 6 4: 테스트
24 | 교통정보 | 2-1 | 차량 통행량 총괄 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 각 조회조건별 차량 통행량 정보를 조회 및 관리 | 개발자 #1 | 3 | 2019-04-03 | 6 4: 테스트
25 |  | 2-2 | 유입, 유출 현황 | 징수/미징수 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 요금소, 검색일자, 조회조건(시간,일,월)별 유입,유출차로의 통행량을 조회하고 관리 | 개발자 #1 | 3 | 2019-04-08 | 6 4: 테스트
26 |  | 2-3 |  | 차로별 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 기간내에 발생한 시간별,차로별(유입/유출) 통행량을 조회하는 화면 | 개발자 #1 | 3 | 2019-04-11 | 6 4: 테스트
27 |  | 2-4 |  | 시간대별 통행비율 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 일자 기간내에 발생한 상행, 하행 차량 통행량을 시간대별로 조회하는 화면 | 개발자 #1 | 3 | 2019-04-16 | 6 4: 테스트
28 |  | 2-5 |  | 징수 유형별 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 각 징수유형별로 유입/유출로 나누어 시간대별로 조회 | 개발자 #1 | 3 | 2019-04-19 | 6 4: 테스트
29 |  | 2-6 |  | 시간대별 유입/유출 통행량 | 1 |  | ● |  |  |  | 기간내에 발생한 시간별 유입/유출 통행량을 조회하는 화면 | 개발자 #1 | 3 | 2019-04-24 | 6 4: 테스트
30 |  | 2-7 | 평일/토요일 차량 통행량 | 평일/토요일 통행량현황(1) | 1 |  | ● |  |  |  | 통행년도별 평일과 토요일의 유료, 미납, 면제 통행량 및 월별 징수일수를 집계하여 월별 통행량을 보여주는 화면 | 개발자 #1 | 2 | 2019-04-26 | 6 4: 테스트
31 |  | 2-8 |  | 평일/토요일 통행량현황(2) | 1 |  | ● |  |  |  | 통행년월 기간별 평일, 토요일의 통행량을 조회 | 개발자 #1 | 2 | 2019-04-30 | 6 4: 테스트
32 |  | 2-9 |  | 평일/토요일 유료차량 통행량 구성비 | 1 |  | ● |  |  |  | 검색조건별 유료차량의 통행량을 월별로 보여주는 화면 | 개발자 #1 | 2 | 2019-05-03 | 6 4: 테스트
33 |  | 2-10 | 전년대비 요금소 월평균 통행량 |  | 2 |  | ● |  |  |  | 전년 통행량 대비 현재 통행량, 수입금의 증감 및 증감율을 조회 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-07 | 6 4: 테스트
34 |  | 2-11 | 기간별 통행차량 명세 |  | 2 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간 및 검색조건에 대한 통행량을 집계하여 보여주는 화면 | 개발자 #1 | 2 | 2019-05-09 | 6 4: 테스트
|  |  | RFID 승인정보 검색 |  | 1 | [6 empty] | 개발자 #1 |  |  | 6 4: 테스트
35 |  | 2-12 | 차로별 통행량 현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간 및 검색조건에 대한 차로별 통행량을 집계하여 보여주는 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-10 | 6 4: 테스트
36 |  | 2-13 | 차종별 현황 | 차종별 통행량 현황 | 4 |  | ● |  |  |  | 각 검색조건에 대한 차종별 통행량을 조회하는 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-13 | 6 4: 테스트
37 |  | 2-14 |  | 차종별 징수/미징수 통행량 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내에 발생한 징수 및 미징수차량의 차종별 통행량을 조회 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-14 | 6 4: 테스트
38 |  | 2-15 | 통행차량 집계현황 |  | 4 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내에 발생한 1호 및 3호 요금소의 차량통행량을 시간, 일, 월, 년별로 조회하는 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-15 | 6 4: 테스트
39 |  | 2-16 | 면제지침 변경차량 현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 요금소를 통과하는 미납차량 중 면제차량으로 등록된 차량을 ‘면제’로 징수유형을 변경하여 처리한 결과를 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-16 | 6 4: 테스트
40 |  | 2-17 | 영수증 재발행 | 월별 요금소별 영수증 재발행 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 요금소별 징수원이 근무시간 중 데이터 발생 시 징수유형을 재 발행한 건수를 일별로 조회 및 관리 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-17 | 6 4: 테스트
41 |  | 2-18 |  | 통행일자별 영수증 재발행 상세현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 각 일자별 1,3호 요금소에 발생된 재발행 건수의 상세현황을 조회 및 관리 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-20 | 6 4: 테스트
42 |  | 2-19 | 선/후불카드거래관리 | RF 단말 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 기간내에 발생된 카드정보 상세내역을 조회하는 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-21 | 6 4: 테스트
43 |  | 2-20 |  | 카드사별 카드사용현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 기간내에 사용된 카드사용현황을 카드사별로 조회하기 위한 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-22 | 6 4: 테스트
44 |  | 2-21 |  | 일자별 카드사별 카드사용현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 기간내에 사용된 카드사용현황을 카드사별로 일자별 조회하기 위한 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-23 | 6 4: 테스트
45 |  | 2-22 |  | 차로별 카드사용현황 | 2 |  | ● |  |  |  | 기간내에 사용된 카드사용현황을 카드사별로 차로별 조회하기 위한 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-24 | 6 4: 테스트
46 |  | 2-23 | 야간계수 | 야간계수 데이터 수동입력 | 4 | 관 | 관 | 관 |  |  | 야간계수 데이터를 수동으로 입력하기 위한 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-27 | 6 4: 테스트
47 |  | 2-24 |  | 차로별 통행량현황 | 3 |  | ● |  |  |  | 차로별로 야간계수 통행량을 조회하기 위한 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-28 | 6 4: 테스트
48 |  | 2-25 |  | 차종별 유입유출 통행량 현황 | 3 |  | ● |  |  |  | 야간계수 통행량을 차종별 유입/유출 교통량으로 조회하는 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-05-29 | 6 4: 테스트
49 |  | 2-26 |  | 기간별 야간계수현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 기간별로 야간계수 통행량을 조회하기 위한 화면 | 개발자 #1 | 2 | 2019-05-31 | 6 4: 테스트
50 | 미납차량정보 | 3-1 | 미납 차량 검색 |  | 2 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간별 미납차량 현황을 조회 및 관리 / 미납 영상 확인 | 개발자 #1 | 2 | 2019-06-04 | 6 4: 테스트
51 |  | 3-2 | 미납 차량 비교 현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 기준년도의 일과 비교년도의 일별 미납차량 비교현황을 조회하고 관리 | 개발자 #1 | 2 | 2019-06-07 | 6 4: 테스트
52 |  | 3-3 | 미징수차량현황 | 비교년도 대비 월별 미징수현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 월/년별 미징수(미납,면제)차량 통행량을 조회 및 관리 | 개발자 #1 | 2 | 2019-06-11 | 6 4: 테스트
53 |  | 3-4 |  | 미징수차량현황 | 2 |  | ● |  |  |  | 요금소 및 통행일자 기간대의 시간/일/월/년별 미징수 현황을 조회 및 관리 | 개발자 #1 | 2 | 2019-06-13 | 6 4: 테스트
54 |  | 3-5 | 미납차량 통행 현황(차종별) |  | 1 |  | ● |  |  |  | 미납차량의 차종별 현황을 조회할 수 있는 화면으로, 과태료 고지가 발생하여야 조회가 가능 | 개발자 #1 | 1 | 2019-06-14 | 6 4: 테스트
55 |  | 3-6 | 미납 현황(시간, 일, 월, 년) |  | 4 |  | ● |  |  |  | 요금소 및 통행일자 기간대의 시간/일/월/년별 미납차량건수 현황을 조회하고 관리 | 개발자 #1 | 1 | 2019-06-17 | 6 4: 테스트
56 |  | 3-7 | 차로별 통행량 유형별 현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 요금소 및 기간내에 징수유형별 차량통행량 건수를 차로별로 조회하고 관리 | 개발자 #1 | 1 | 2019-06-18 | 6 4: 테스트
57 |  | 3-8 | 통행료 원금 납부대상 내역 |  | 4 |  | ● |  |  |  | 과오납금 내역서 및 환불처리 하기 위한 화면 | 개발자 #1 | 1 | 2019-06-19 | 6 4: 테스트
58 | 수입금정보 | 4-1 | 유료 통행량 및 수입금 현황 |  | 6 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내에 발생된 유료차량(현금,카드,쿠폰,정액권,사전등록) 통행량 및 징수금액을 각 징수유형(징수원,차로,시간,일,월,년)별로 조회하는 화면 | 송상우 | 2 | 2019-04-02 | 6 4: 테스트
59 |  | 4-2 | 일일 수입금 정산현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 기간내에 발생된 일자별로 일일 징수금액을 조회하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-03 | 6 4: 테스트
60 |  | 4-3 | 일일 결산 현황 |  | 5 |  | ● |  |  |  |  | 송상우 | 2 | 2019-04-05 | 6 4: 테스트
61 |  | 4-4 | 차로별 수입금 현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내에 발생된 일자별로 각 차로별 징수금액을 조회하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-08 | 6 4: 테스트
62 |  | 4-5 | 요금소별 수입금 현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내 발생된 1호, 3호 요금소의 수입금을 일, 월, 년별로 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-09 | 6 4: 테스트
63 |  | 4-6 | 혼잡 통행료 총괄 현황 |  | 3 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내에 발생된 일별, 월별, 년별 차량통행량 및 징수금액을 조회하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-10 | 6 4: 테스트
64 |  | 4-7 | 평일/토요일 수입금 현황(1) |  | 1 |  | ● |  |  |  | 통행기간별 평일과 토요일의 각 수입금을 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-11 | 6 4: 테스트
65 |  | 4-8 | 평일/토요일 수입금 현황(2) |  | 2 |  | ● |  |  |  | 통행기간별 평일과 토요일의 수입금을 월별 또는 년별로 보여주는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-12 | 6 4: 테스트
66 |  | 4-9 | 혼잡통행료 수입금 현황 |  | 4 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내에 발생된 현금, 카드(선불, 후불), 카드환불, 정액권 수입금 정보를 시간, 일, 월, 년별로 조회하는 화면 | 송상우 | 2 | 2019-04-16 | 6 4: 테스트
67 |  | 4-10 | 혼잡통행료 징수보고서 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간별 각 요금소의 징수유형별 차량통행량 및 수입금 전체 합계를 조회하고 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-17 | 6 4: 테스트
68 |  | 4-11 | 혼잡통행료 일일/기간 징수부 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 일일/기간별 각 차로의 징수유형별 통행량 및 수입금을 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-18 | 6 4: 테스트
69 |  | 4-12 | 혼잡통행료 징수현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 통행기간내에 발생된 차량통행량 및 수입금의 총계와 평일, 토요일 총계를 조회하고, 통행기간 중 종료일자의 월 통행량 및 수입금이 조회 | 송상우 | 1 | 2019-04-19 | 6 4: 테스트
70 |  | 4-13 | 혼잡통행료 징수총괄 현황(정산) |  | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간의 징수차량, 미징수차량의 통행량 및 수입금을 조회하며, 각 일자별 일평균을 조회 | 송상우 | 1 | 2019-04-22 | 6 4: 테스트
71 |  | 4-14 | 징수원 시간대 차로별 근무현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 선택한 징수원의 시간대별 근무현황을 조회하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-23 | 6 4: 테스트
72 |  | 4-15 | 징수원 근무 현황(집계표) |  | 2 |  | ● |  |  |  | 근무일자별 각 징수원의 근무시간 현황을 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-24 | 6 4: 테스트
73 |  | 4-16 | 일계표 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 내에 발생된 현금, 정액권, 카드(선불, 후불)의 건수 및 징수금액에 대한 일계표를 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-25 | 6 4: 테스트
74 |  | 4-17 | 선/후불 카드 현황관리 | 카드 이용실적 | 1 |  | ● |  |  |  | 한달 단위의 일별로 선불 혹은 후불 이용 건수와 금액을 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-26 | 6 4: 테스트
75 |  | 4-18 |  | 일자별 카드사별 징수현황 | 3 |  | ● |  |  |  | 일자별로 선불/후불 지불데이터를 카드사별로 조회하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-29 | 6 4: 테스트
76 |  | 4-19 |  | 발행사별 카드 통행 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 통행기간 내에 카드 발행사 및 요금소별 건수, 금액, 수수료, 할인액, 정산금액 등을 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-04-30 | 6 4: 테스트
77 |  | 4-20 |  | 일자별 발행사별 이용실적 | 3 |  | ● |  |  |  | 통행기간의 일자별 각 요금소의 카드발행사의 통행건수, 금액, 수수료 등을 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-02 | 6 4: 테스트
78 |  | 4-21 |  | 카드 사용 반송 내역 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 화면은 카드 사용된 건이 각 카드사에서 처리 후 반송된 카드정보내역을 조회 및 관리 | 송상우 | 1 | 2019-05-03 | 6 4: 테스트
79 |  | 4-22 |  | 카드사용 반송 조치 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 카드 사용된 건이 각 카드사에서 처리 후 반송된 카드정보내역을 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-07 | 6 4: 테스트
80 |  | 4-23 |  | 카드사용 반송 납부실적 | 2 |  | ● |  |  |  | 카드 사용된 건이 각 카드사에서 처리 후 반송된 카드정보가 납부된 내역을 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-08 | 6 4: 테스트
81 |  | 4-24 |  | 카드 정산 비교표(집계표) | 1 |  | ● |  |  |  | 요금소에서 발생한 카드정보의 건수, 금액, 할인액 및 수수료를 집계하여 조회할 수 있는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-09 | 6 4: 테스트
82 |  | 4-25 | 과오납수입금관리 | 과오납금 내역서 | 5 |  | ● |  |  | 문자 | 과오납금 내역서 및 환불처리 | 송상우 | 2 | 2019-05-13 | 6 4: 테스트
83 |  | 4-26 |  | 혼잡통행료 환불 안내문 발송 | 1 | 정, 수 | ● | 정, 수 |  |  | 과오납 환불을 위한 대상자 조회 및 안내문 발송을 하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-14 | 6 4: 테스트
84 |  | 4-27 |  | 과오납금 조치현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 과오납 발생에 대해 환불, 시세입, 미조치에 대해 각 건수와 금액을 월별로 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-15 | 6 4: 테스트
85 |  | 4-28 |  | 혼잡통행료 징수 과오납 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 검색년도에 발생한 1,3호 요금소의 과오납 총발생현황에 대한 환불,시세입입금,미조치현황을 조회 및 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-16 | 6 4: 테스트
86 |  | 4-29 | 후납/과오납수입금관리 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 과오납금의 후납 시세입 내역을 조회하는 화면 | 송상우 | 2 | 2019-05-20 | 6 4: 테스트
|  |  | (요금소별 후납시세입정보 등록/수정/삭제) - 조회, 추가, 저장, 삭제 |  | 4 | [6 empty] | 송상우 |  |  | 6 4: 테스트
87 |  | 4-30 | 정액권카드처리 | 정액권카드판매입금처리 | 3 | 정 | ● | 정 | 정 |  | 정액권 판매 내역을 조회하고 공단입금/시세입처리 및 영수증 출력을 위한 화면 | 송상우 | 2 | 2019-05-22 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (정액권카드처리) - 확인 | 1 | [6 empty] | 송상우 |  |  | 6 4: 테스트
88 |  | 4-31 |  | 정액권카드판매현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 정액권 판매한 건을 카드사별로 조회하는 조화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-23 | 6 4: 테스트
89 |  | 4-32 | 정액권 판매 현황 | 수불 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 일자 기간내에 발생된 정액권 수불 현황을 조회하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-24 | 6 4: 테스트
90 |  | 4-33 |  | 판매현황 총괄 | 1 |  | ● |  |  |  | 일자 기간내에 발생된 정액권 불출 권수, 판매 권수 및 현 잔고를 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-27 | 6 4: 테스트
91 |  | 4-34 | 수입금 징수 현황 | 일일 징수원별 시간대별 대장 | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자에 발생한 각 징수원 근무시간별 정산데이타 현황을 조회하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-28 | 6 4: 테스트
92 |  | 4-35 |  | 일일 차로별 징수원별 수입금 징수 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 내에 발생된 징수원 정산결과를 차로별로 차량통행량 및 징수금액을 조회하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-29 | 6 4: 테스트
93 |  | 4-36 | 혼잡통행료 수입금 관리대장 | 집계표 관리 대장 | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내에 발생된 차로별 각 징수유형별 차량통행량 및 징수금액을 조회 및 관리하는 화면 통행일자에 대한 일계, 통행일자까지의 월계 및 년계가 표시 | 송상우 | 1 | 2019-05-30 | 6 4: 테스트
94 |  | 4-37 |  | 시간대별 관리 대장 | 1 |  | ● |  |  |  | 통행일자 기간내에 발생된 데이터를 시간, 징수유형, 차로별 차량통행량 및 징수금액을 관리하는 화면 | 송상우 | 1 | 2019-05-31 | 6 4: 테스트
95 |  | 4-38 | 세입징수보고서 | 후납내역 보고서 | 1 |  | ● |  |  |  | 후납수납 내역을 근무일자/부과일자 등으로 조회하기 위한 화면 | 송상우 | 2 | 2019-06-04 | 6 4: 테스트
96 |  | 4-39 |  | 과오납내역 보고서 | 1 |  | ● |  |  |  | 과오납 내역을 근무일자/부과일자 등으로 조회하기 위한 화면 | 송상우 | 2 | 2019-06-07 | 6 4: 테스트
97 |  | 4-40 |  | 월별 유료 통행량 및 수입금 현황 | 2 |  | ● |  |  |  | 월별 수입금 관점에서의 요금소 통행량을 조회하는 화면 | 송상우 | 2 | 2019-06-11 | 6 4: 테스트
98 |  | 4-41 |  | 월별 수납내역 | 2 |  | ● |  |  |  | 서울시 보고 자료로 서울시 수입금(시세입일 기준) 월간 총계자료 조회하는 화면 | 송상우 | 2 | 2019-06-13 | 6 4: 테스트
99 |  | 4-42 |  | 세입징수보고서 | 1 |  | ● |  |  |  | 요금소 통행료의 서울시 월간세입 징수보고서를 조회하기 위한 화면 | 송상우 | 2 | 2019-06-17 | 6 4: 테스트
100 |  | 4-43 | 국정감사용보고서 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 국정감사용 자료 조회 및 출력 | 송상우 | 2 | 2019-06-19 | 6 4: 테스트
101 | 과태료정보 | 5-1 | 차적 조회 및 등록 | 미납 차량 판독 업무 | 12 | 판 | ● | 판 |  |  | 미납차량이 발생하면 이를 판독하는 화면 | 한주화 | 3 | 2019-04-03 | 6 4: 테스트
102 |  | 5-2 |  | 구청 차적 조회용 File 생성 | 2 |  | 과 |  |  |  | 미납차량 판독 후 차적요청을 위한 화면 | 한주화 | 1 | 2019-04-04 | 6 4: 테스트
103 |  | 5-3 |  | 미납 차량 차적 등록(Table) | 3 |  | ● |  |  |  | 수신한 차적을 등록하는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-04-05 | 6 4: 테스트
104 |  | 5-4 |  | 미납차량 사전고지 전 검증 | 7 |  | 과, 판 |  |  |  | 1차 고지서 발송을 하기 전 검증하는 단계로서 각 차량의 차적정보 및 판독원의 판독정보를 바탕으로 미납,면제 등을 검증하는 작업 | 한주화 | 1 | 2019-04-08 | 6 4: 테스트
105 |  | 5-5 |  | 미납차량 1,2,3차고지 전 검증 | 4 |  | 과, 판 |  |  |  | 2,3차고지 및 1,2차 반송분 차적조회 및 차적등록 후 작업으로 2,3차 및 1,2차반송 고지서 발송을 하기 전 검증하는 단계로서 각 차량의 차적정보 등을 최종으로 검증하는 작업 | 한주화 | 2 | 2019-04-10 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (차적 등록/변경) | 3 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (영상정보) | 3 | [6 empty] | 한주화 | 미정 | 미정 | 6 4: 테스트
106 |  | 5-6 |  | 미납 차량 자료 수정 | 1 | 과, 판 | 과, 판 | 과, 판 |  |  | 미납차량이 발생하여 일부 개인 정보의 수정 시 이용하는 화면이며 부과예고 대상자와 과태료 진행중인 대상의 수정이 가능 | 한주화 | 2 | 2019-04-12 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (수정창??) - ?? | 2 | [6 empty] | 한주화 | 미정 | 미정 | 6 4: 테스트
107 |  | 5-7 |  | 외국인 차량 차적 조회 | 1 |  | ● |  |  |  | 외국인 차량의 차적 조회를 목적으로 출력물을 생성하는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-04-15 | 6 4: 테스트
108 |  | 5-8 |  | 차량별 차적 조회 | 2 |  | ● |  |  |  | 미납차량 중에서 차적별로 분류하여 조회할 수 있는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-04-16 | 6 4: 테스트
109 |  | 5-9 |  | 판독용 차적 자료 조회 | 3 |  | 과, 판 |  |  |  | 부과예고 대상자 중에 미납이 확실한지 재 확인할 수 있는 화면으로서, 정지영상 정보 확인과 비부과를 확인 | 한주화 | 1 | 2019-04-17 | 6 4: 테스트
110 |  | 5-10 |  | 부과 예고 대상자 현황 | 4 |  | ● |  |  |  | 차적 조회를 마치고 부과예고 대상자에게 이의신청서, 안내문, 봉투를 발송하는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-04-18 | 6 4: 테스트
111 |  | 5-11 |  | 판독실 근무자별 판독현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 판독원이 판독한 요금소별 통행일자별 판독건수를 판독일자별로 조회 및 관리하는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-04-19 | 6 4: 테스트
112 |  | 5-12 | 민원 관리 | 부과예고 이의신청 등록 및 조치결과 | 3 | 과, 판 | ● | 과, 판 | 과, 판 |  | 부과예고 대상자의 이의신청을 접수 받는 화면 | 한주화 | 2 | 2019-04-23 | 6 4: 테스트
113 |  | 5-13 |  | 민원요지 조회 | 3 |  | ● |  |  | 이의신청서 | 민원의 이의에 대해 접수한 내역을 조회 및 관리하며, 이의신청서 발송, 과태료납부수용, 기타 등의 작업을 행하는 화면 | 한주화 | 2 | 2019-04-25 | 6 4: 테스트
114 |  | 5-14 |  | 민원 조치결과 현황 | 2 | 과, 판 | ● | 과, 판 | 과, 판 |  | 민원 등록 후 결과를 조회하는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-04-26 | 6 4: 테스트
115 |  | 5-15 |  | 경정 사유서 | 2 | 과, 판 | ● | 과, 판 | 과, 판 | 경정사유서 | 민원 접수로 인해 과태료를 취소하고자 서울시에 의뢰하기 위한 양식을 출력하는 화면 | 한주화 | 2 | 2019-04-30 | 6 4: 테스트
116 |  | 5-16 | 과태료 납부/반송/독촉 불가처리 |  | 2 |  | ● |  |  |  | 과태료 고지 대상의 수납/ 반송/ 압류/ 압류해지/ 압류불가/ 고지불가/ 고지가능 처리작업을 담당하는 화면 | 한주화 | 7 | 2019-05-10 | 6 4: 테스트
|  |  | (수납처리) - 조회, 상세, 저장, 수납취소 |  | 4 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (대체차량번호등록) - 조회, 저장 |  | 2 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (과태료금액수정) - 조회, 저장 |  | 2 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (민원요지입력) - 조회, RFID조회, 동영상확인, 저장 |  | 4 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (렌터카 차적변경) - 조회, 저장 |  | 2 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (압류처리) - 조회, 조회, 저장 |  | 3 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (압류해지) - 조회, 조회, 저장, 엑셀, 고지서출력 |  | 5 |  |  |  |  | 고지서 |  | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (RFID승인/해제정보) - 조회 |  | 1 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  | (수납처리) - 조회, 조회, 저장 |  | 3 | [6 empty] | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
117 |  | 5-17 | 통행기간별 과태료 상세현황 |  | 3 |  | ● |  |  |  | 통행일자 또는 월별기간으로 고지된 정보의 현재 상태를 조회 및 관리하는 화면 | 한주화 |  |  | 6 4: 테스트
118 |  | 5-18 | 사전통지 관리 | 사전통지대상자 File 생성 | 2 |  | ● | 과 |  |  | 과태료 대상자 중에 미납차량 판독 결과가 고지 이거나 부과예고 대상자의 차적조회 후 과태료 사전통시저를 발송하기 위한 대상자를 생성하는 단계이다 | 김선태 | 5 | 2019-04-05 | 6 4: 테스트
119 |  | 5-19 |  | 사전통지 고지서 발행 | 1 | 과 | ● | 과 |  |  | File 생성을 마친 대상자 중에 사전통지를 하는 작업을 하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
120 |  | 5-20 |  | 사전통지 고지서 재발행 | 1 | 과 | ● | 과 |  |  | 사전통지한 대상 중 재발행을 하고자 할 경우 조회 및 재발행하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 | 5 | 2019-04-12 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
121 |  | 5-21 |  | 사전통지 고지서 반송분 발행 | 1 | 과 | ● | 과 |  |  | 사전통지한 대상이거나 재통지한 대상중에 반송이 있었던 대상을 반복고지 할 경우 조회 및 통지하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (반송사유선택) - ?? | 1 | [6 empty] | 김선태 | 5 | 2019-04-19 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
122 |  | 5-22 |  | 사전통지 부과 대장 | 3 | 과 | ● | 과 |  |  |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
123 |  | 5-23 | 1차 과태료 관리 | 1차 과태료 납부 대상자 File 생성 | 2 |  | ● |  |  |  | 화면은 사전통지를 고지한 대상에서 1차 고지서를 고지하기 위해 대상자를 생성하는 화면 | 김선태 | 5 | 2019-04-26 | 6 4: 테스트
124 |  | 5-24 |  | 1차 과태료 고지서 발행 | 1 | 과 | ● | 과 |  |  | 1차 과태료 납부 대상자 File 생성을 마친 대상자 중에 1차 과태료를 고지하는 작업을 하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
125 |  | 5-25 |  | 1차 과태료 고지서 재 발행 | 2 | 과 | ● | 과 |  |  | 1차 과태료를 고지한 대상 중 재고지를 하고자 할 경우 조회 및 재고지하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
126 |  | 5-26 |  | 1차 과태료 고지서 반송분 발행 | 2 | 과 | ● | 과 |  |  | 1차 과태료를 고지한 대상이거나 재고지한 대상중에 반송이 있었던 대상을 반복고지 할 경우 조회 및 고지하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (반송사유선택) - ?? | 1 | [6 empty] | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
127 |  | 5-27 |  | 1차 과태료 이의신청 | 3 | 과 | ● | 과 |  | 고지서, 주소라벨 | 과태료를 부과했을 때 이에 대한 고객 이의신청내역을 관리하기 위한 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
128 |  | 5-28 |  | 1차 과태료 부과 대장 | 3 |  | ● |  |  |  | 1차 과태료의 고지서 부과대장을 조회하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
129 |  | 5-29 | 2차 과태료 관리 | 2차 과태료 납부 대상자 File 생성 | 2 |  | ● | 과 |  |  | 화면은 1차 과태료를 고지한 대상에서 2차 고지서를 고지하기 위해 대상자를 생성하는 화면 | 김선태 | 4 | 2019-05-03 | 6 4: 테스트
130 |  | 5-30 |  | 2차 과태료 독촉 고지서(압류 예고장) | 1 | 과 | ● | 과 |  |  | “2차 과태료 납부 대상자 File 생성” 후 “2차 고지전 검증”단계를 마친 대상자 중에 2차 과태료 고지서를 출력 및 ETAX 파일생성 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
131 |  | 5-31 |  | 2차 과태료 독촉 고지서 재 발행 | 2 | 과 | ● | 과 |  |  | 2차 과태료를 고지한 대상을 재고지 할 경우 조회 및 고지하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
132 |  | 5-32 |  | 2차 과태료 독촉 고지서 반송분 발행 |  | 과 | ● | 과 |  |  | 2차 과태료를 고지한 정보이거나 재고지한 정보 중 반송된 정보를 반복고지 하고자 할 때 이용되는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (반송사유선택) - ?? | 1 | [6 empty] | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
133 |  | 5-33 |  | 2차 과태료 독촉 고지서 시점 발행 |  | 과 | ● | 과 |  |  |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (고지서발급) | 1 |  |  |  |  | 고지서 |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
|  |  |  | (E-TAX 파일생성) | 2 |  |  |  |  | E-TAX |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
134 |  | 5-34 |  | 2차 과태료 부과 대장 | 3 |  | ● |  |  |  | 2차 과태료의 고지서 부과 대장을 조회하는 화면이다. 2차 부과,재발급 및 반복발급 대장을 검색 및 출력 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
135 |  | 5-35 | 압류 촉탁 관리 | 압류 촉탁 대상자 File 생성 | 2 | 과 | 과 | 과 |  |  | 2차 고지까지 마친 대상 중 동일차량에 대한 압류대상정보를 생성작업을 하는 화면 | 김선태 | 4 | 2019-05-10 | 6 4: 테스트
136 |  | 5-36 |  | 자동차 등록 압류 촉탁서 | 2 | 과 | ● | 과 |  | 압류촉탁서 | 자동차 압류를 의뢰하는 양식을 출력하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
137 |  | 5-37 |  | 압류 촉탁 대상자 명단 | 2 | 과 | ● | 과 |  |  | 자동차 등록 압류 촉탁서를 발송전 및 후에 명단을 확인하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
138 |  | 5-38 |  | 압류 촉탁 대장 | 2 | 과 | ● | 과 |  | 년도별 압류건수 및 금액 | 압류촉탁서 발송대장을 조회하고 관리하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
139 |  | 5-39 |  | 미압류대상자명단 | 1 |  | ● |  |  |  |  | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
140 |  | 5-40 | 결손처리 | 결손처리 | 9 | 과 | 과 |  |  |  | 결손처리 대상차량을 결손처리하기 위한 화면 | 김선태 | 5 | 2019-05-17 | 6 4: 테스트
141 |  | 5-41 |  | 수기결손및취소 | 1 |  | 과 | 과 |  |  | 관리자가 각각의 미납차량을 확인한 후에 개별 결손처리 하는 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
142 |  | 5-42 |  | 결손처리현황 | 2 |  | ● |  |  |  | 결손처리한 현황을 기간별로 조회하기 위한 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
143 |  | 5-43 |  | 결손취소현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 결손취소한 현황을 기간별로 조회하기 위한 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
144 |  | 5-44 | 공시송달관리 | 공시송달파일생성및등록 | 4 | 과 | ● | 과 | 과 |  | 공시송달 파일을 생성 및 주소등록을 위한 화면 | 김선태 | 5 | 2019-05-24 | 6 4: 테스트
145 |  | 5-45 |  | 공시송달자료생성 | 2 | 과 | ● | 과 | 과 |  | 공시송달내역을 조회하며 해당자료를 생성하기 위한 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
146 |  | 5-46 |  | 공시송달 압류대상자생성 | 2 | 과 | ● | 과 | 과 |  | 공시송달 대상 차량중 압류대상을 생성하기 위한 화면 | 김선태 |  |  | 6 4: 테스트
147 |  | 5-47 | OCR 수납처리 |  | 4 | 과, 수 | 과, 수 | 과, 수 | 과, 수 |  | 과태료 고지서 수납결과 파일을 은행으로부터 받아 자동으로 수납처리하는 화면 | 김선태 | 5 | 2019-05-31 | 6 4: 테스트
148 |  | 5-48 | E-Tax파일생성(고지취소) |  | 3 | 과, 수 | 과, 수 | 과, 수 | 과, 수 |  |  | 한주화 | 1 | 2019-05-20 | 6 4: 테스트
149 |  | 5-49 | 납부자 명단 현황 |  | 1 | 과, 수 | 과, 수 | 과, 수 | 과, 수 |  | 미납차량 대상중에 과태료 고지서가 발송되어 수납된 수납자 명단을 조회 및 관리하는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-05-21 | 6 4: 테스트
150 |  | 5-50 | 과태료 취소건의/고지취소 관리대장 |  | 4 | 과, 판 | ● | 과, 판 |  |  | 민원에 의해 과태료 취소건의 및 고지취소된 대상자를 조회 및 관리하는 화면 | 한주화 | 2 | 2019-05-23 | 6 4: 테스트
151 |  | 5-51 | 등기우편 발송 내역 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 2차 과태료 대상자의 고지 내역을 조회 (1차 과태료 고지와는 달리 2차 과태료 대상은 등기우편으로 발송) | 한주화 | 1 | 2019-05-24 | 6 4: 테스트
152 |  | 5-52 | 우편물 반송관리 대장 | 우편물 반송관리 대장 | 4 |  | 과, 수 |  |  |  | 과태료를 고지 후 반송된 정보를 보여준다. 조회된 정보 중 대상자는 고지시점별로 반복 | 한주화 | 3 | 2019-05-31 | 6 4: 테스트
153 |  | 5-53 | 과태료 실적관리 | 부과고지 및 납부실적 | 2 |  | ● |  |  |  | 검색조건에 따른 월/년별 부과고지, 납부, 미납 및 감면대상 건수 및 금액을 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-04-16 | 6 4: 테스트
154 |  | 5-54 |  | 비부과 대상차량 현황 | 2 |  | ● |  |  |  | 미납차량 판독결과가 면제 또는 이의신청에 의해 면제된 대상을 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-04-18 | 6 4: 테스트
155 |  | 5-55 |  | 비부과 대상차량 내용별 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 미납차량 판독결과가 면제 또는 이의신청에 의해 면제된 대상을 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-04-22 | 6 4: 테스트
156 |  | 5-56 |  | 고지취소 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 통행년월 및 고지취소년월별 고지취소 정보를 조회하고 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-04-23 | 6 4: 테스트
157 |  | 5-57 |  | 혼잡통행료 과태료 소지수납 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 요금소별로 1차,2차,압류 및 이중수납 건수 및 금액을 월/년별 단위로 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-04-24 | 6 4: 테스트
158 |  | 5-58 |  | 고지년월별 과태료 상세현황 | 3 |  | ● |  |  |  | 고지일자별 고지된 정보의 민원,반송,미납 및 수납 상태를 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-04-26 | 6 4: 테스트
159 |  | 5-59 |  | 혼잡통행료 과태료 부과납부 미납현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 해당 조회일자의 고지된 정보 중 납부된 내역/미납내역/결손처분 등의 건수/금액을 확인하기 위한 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-04-29 | 6 4: 테스트
160 |  | 5-60 |  | 과태료 수입금 명세 내역 | 1 |  | ● |  |  |  | 납부 년월별 20년간의 수납건수와 금액을 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 0.5 | 2019-04-30 | 6 4: 테스트
161 |  | 5-61 |  | 과태료 수입금 명세 내역(관리번호) | 1 |  | ● |  |  |  | 통행기간에 대한 납부일자별 관리번호를 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 0.5 | 2019-04-30 | 6 4: 테스트
162 |  | 5-62 |  | 혼잡통행료 수입금 총괄 현황 | 2 |  | ● |  |  |  | 수납일자에 따른 요금소별 통행료, 과태료, 과오납금의 징수금액을 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-05-03 | 6 4: 테스트
163 |  | 5-63 |  | 과태료 미징수 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 화면은 1차고지 이상 과태료 고지 대상자 중 현재까지 미납한 대상자 리스트를 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-07 | 6 4: 테스트
164 |  | 5-64 |  | 과태료 징수 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 검색조건에 따른 과태료를 납부한 정보를 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-08 | 6 4: 테스트
165 |  | 5-65 |  | 월별 실적 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 검색조건에 따른 각 년월별 1,2차고지 건수 및 금액을 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-09 | 6 4: 테스트
166 |  | 5-66 |  | 과태료 이중수납 내역 및 환불처리 | 2 |  | ● |  |  |  | 통행일자/수납일자별 이중수납 내역을 조회 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-10 | 6 4: 테스트
167 |  | 5-67 |  | 과태료 이중수납 발생 및 환불 현황 | 2 |  | ● |  |  |  | 월/년별 이중수납 발생건수와 환불건수를 조회 및 관리 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-13 | 6 4: 테스트
168 |  | 5-68 |  | 이중수납 환불현황 및 환불취소 | 1 |  | ● |  |  |  | 이중수납 환불현황을 조회 및 관리 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-14 | 6 4: 테스트
169 |  | 5-69 |  | 과태료 납부 비교 현황 | 1 |  | ● |  |  |  |  | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-15 | 6 4: 테스트
170 |  | 5-70 |  | 가산금 부과별 납부자 현황 | 1 |  | ● |  |  |  |  | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-16 | 6 4: 테스트
171 |  | 5-71 |  | 미납금 납부 전망 | 1 |  | ● |  |  |  |  | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-17 | 6 4: 테스트
172 |  | 5-72 | 체납 관련 현황 | 체납 총괄 대장 | 1 |  | ● |  |  |  | 1차고지 이상의 고지서를 발송한 정보에 대해 현재까지 미납인 정보를 조회하고 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-20 | 6 4: 테스트
173 |  | 5-73 |  | 혼잡통행료 체납조회 | 1 |  | ● |  |  |  | 1차고지 이상 회차별 과태료 대상정보를 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-21 | 6 4: 테스트
174 |  | 5-74 |  | 체납 개인/차량별 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 1차고지 이상 대상 중에서 현재 수납이 완료되지 않은 현황을 개인별 또는 차량번호별로 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-22 | 6 4: 테스트
175 |  | 5-75 |  | 상습 미납 차량 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 1차고지 이상의 정보 중 현재까지 미납인 정보 건수를 조회하고 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-23 | 6 4: 테스트
176 |  | 5-76 |  | 미납차량 적발현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 판독원이 미납차량 판독시 판독한 결과를 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-24 | 6 4: 테스트
177 |  | 5-77 |  | 체납건수별 차량체납현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 차량번호 또는 주소정보 등의 문제로 체납된 차량의 건수/금액을 확인 및 관리 하기 위한 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-27 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (차량번호별 일자별 현황) - 조회, 엑셀저장 | 2 | [6 empty] | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-28 | 6 4: 테스트
178 |  | 5-78 |  | 년도별 부과고지 및 미압류현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 조회하는 년도에 미납(사전통지/1차/2차/민원접수)건과 압류/결손/고지취소 등 미납 발생된 데이터가 어떤 절차로/어떤 비율로 진행되고 있는지 확인하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-29 | 6 4: 테스트
179 |  | 5-79 | 압류 해제 현황 | 자동차 등록 압류해제 의뢰 대상자 명부 | 1 |  | ● |  |  |  | 서울시청에 압류 자동차에 대한 압류해제를 의뢰하기 위해 리스트를 조회하고 의뢰대상자 명부를 인쇄하기 위한 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-30 | 6 4: 테스트
180 |  | 5-80 |  | 압류 해체 현황 | 1 |  | ● |  |  |  | 압류대상차량 현황을 조회 및 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-05-31 | 6 4: 테스트
181 |  | 5-81 | 렌터카관리 | 렌터카 등록 | 2 | 과 | ● | 과 |  |  | 렌터카 회사로부터 수신한 임차인 내역을 등록하는 화면 | 한주화 | 2 | 2019-05-15 | 6 4: 테스트
|  |  |  | (렌터카 임차인 수정) - 조회, 저장 | 2 | [6 empty] | 한주화 | 1 | 2019-05-15 | 6 4: 테스트
182 |  | 5-82 |  | 렌터카 처리 | 4 | 과 | ● | 과 |  |  | 렌터카 차량 임차인(실 운전자)에게 고지하기 위하여 고지회차를 초기화하는 화면 | 한주화 | 2 | 2019-05-17 | 6 4: 테스트
183 | 기준정보관리 | 6-1 | 개정관리 |  | 5 |  | ● | 관 |  |  | 요금소 기초정보를 관리하는 화면 | 김교환 | 1 | 2019-06-03 | 6 4: 테스트
|  |  | (개정이력조회) |  | 1 | [6 empty] | 김교환 |  |  | 6 4: 테스트
184 |  | 6-2 | 코드 등록 |  | 8 | 관 | 관 | 관 | 관 |  | 본 시스템을 사용하기 위한 기초 코드등록, 수정, 삭제하는 화면 | 김교환 | 1 | 2019-06-04 | 6 4: 테스트
185 |  | 6-3 | 각종환경설정코드 |  | 5 | 관 | 관 | 관 | 관 |  |  | 김교환 | 2 | 2019-06-07 | 6 4: 테스트
186 |  | 6-4 | 사용자관리 |  | 4 | 관 | 관 | 관 | 관 |  | 본 시스템을 사용하는 사용자를 등록, 수정하는 화면 | 김교환 | 2 | 2019-06-11 | 6 4: 테스트
187 |  | 6-5 | 권한 등록 |  | 5 | 관 | 관 | 관 | 관 |  | 등록된 사용자의 본 시스템 화면 사용권한을 부여하는 화면 | 김교환 | 2 | 2019-06-13 | 6 4: 테스트
188 |  | 6-6 | 요금정보 관리 |  | 4 | 관 | 관 | 관 | 관 |  | 화면은 현금, 카드(선불, 후불), 정액권 관련 요금정보를 조회, 등록, 수정, 삭제하는 화면 | 김교환 | 2 | 2019-06-17 | 6 4: 테스트
189 |  | 6-7 | 면제차량 정보 등록 |  | 5 | 관 | ● | 관 |  |  | 본 시스템에 사용될 면제차량을 조회, 등록, 수정하는 화면 | 김교환 | 2 | 2019-06-19 | 6 4: 테스트
190 |  | 6-8 | 징수원 등록 | 징수원 등록 | 3 | 관 | 관 |  |  |  | 차로 징수원을 등록하는 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-06-04 | 6 4: 테스트
191 |  | 6-9 |  | 징수원 이력관리 | 7 |  | ● | 관 | 관 |  | 차로 징수원을 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 1 | 2019-06-05 | 6 4: 테스트
192 |  | 6-10 | 차로구분코드 등록 |  | 4 | 관 | 관 | 관 |  |  | 차로정보를 등록, 수정, 및 삭제하는 화면이다 | 개발자 #2 | 1 | 2019-06-07 | 6 4: 테스트
193 |  | 6-11 | 가맹점정보등록 |  | 5 | 관, 수 | 관, 수 | 관, 수 |  |  | 요금소의 카드가맹점정보를 등록 관리하는 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-06-11 | 6 4: 테스트
194 |  | 6-12 | 면제차량 정보 조회 | 사전등록결제 PL 조회 | 1 |  | ● |  |  |  | 자동차 통행관리 시스템에 등록된 사전등록결제 차량 PL을 조회하기 위한 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-06-13 | 6 4: 테스트
195 |  | 6-13 |  | 면제감면차량 PL 조회 | 1 |  | ● |  |  |  | 자동차 통행관리 시스템에 등록된 면제감면차량 차량 PL을 조회하기 위한 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-06-17 | 6 4: 테스트
196 |  | 6-14 |  | 남산터널자체 면제차량 관리 | 5 | 정 | ● | 정 | 정 |  | 본 시스템에 사용될 면제차량을 조회, 등록, 수정하는 화면 | 개발자 #2 | 2 | 2019-06-19 | 6 4: 테스트
197 | System 관리 | 7-1 | 업무분류 등록 |  | 5 |  | 관 |  |  |  | 프로그램등록 및 권한등록에 필요한 업무분류를 조회, 등록, 수정, 삭제하는 화면 | 한주화 | 1.5 | 2019-06-04 | 6 4: 테스트
198 |  | 7-2 | Program 등록 |  | 5 |  | 관 |  |  |  | 본 시스템의 화면정보를 조회, 등록, 수정, 삭제하는 화면 | 한주화 | 1.5 | 2019-06-05 | 6 4: 테스트
199 |  | 7-3 | 우편번호 | 우편번호 등록 및 조회 | 5 | 관, 과 | 관, 과 | 관, 과 | 관, 과 |  | 우편번호를 등록, 조회, 수정, 삭제 | 한주화 | 1.5 | 2019-06-10 | 6 4: 테스트
200 |  | 7-4 |  | 행정동코드 등록 및 조회 | 5 | 관, 과 | 관, 과 | 관, 과 | 관, 과 |  | 화면은 본 시스템에 사용될 행정동코드를 등록, 조회, 수정, 삭제하는 화면 | 한주화 | 1.5 | 2019-06-11 | 6 4: 테스트
201 |  | 7-5 | 과태료 작업 취소 |  | 4 |  | 관, 과 | 관, 과 | 관, 과 |  | 미납차량 과태료 고지 대상중에서 실무자의 실수로 인한 과태료 작업을 취소하고자 할 때 사용 | 한주화 | 1 | 2019-06-12 | 6 4: 테스트
202 |  | 7-6 | 수동 집계 |  | 2 | 정 | 관, 정 | 정 |  |  | 검수원의 모든 징수원 정산이 끝난 후 당일 발생된 모든 데이터를 집계하기 위해 실행하는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-06-13 | 6 4: 테스트
203 |  | 7-7 | 개인정보삭제 |  | 6 |  | 관 |  | 관 |  | 시스템에 등록된 개인정보를 삭제하기 위한 화면 | 한주화 | 1 | 2019-06-14 | 6 4: 테스트
204 |  | 7-8 | 상용문구 등록 |  | 4 | 관 | 관 | 관 |  |  |  | 한주화 | 1 | 2019-06-17 | 6 4: 테스트
205 |  | 7-9 | 축수조회 |  | 1 | 관 | 관 | 관 |  |  | 축수현황을 조회하는 화면 | 한주화 | 1 | 2019-06-18 | 6 4: 테스트
206 |  | 7-10 | 장비이상내역조회 |  | 1 |  | 관 |  |  |  | 보수데이터를 조회하기 위한 화면 | 한주화 | 1 | 2019-06-19 | 6 4: 테스트
207 | 송수신관리 | 8-1 | 카드 송수신 로그현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 남산 1,3호 요금소에서 발생한 카드내역 정보를 각 카드사로 전송 및 결과 수신한 로그 현황 및 카드사로부터 수신한 BL정보 로그 현황을 조회하는 화면 | 김선태 | 2 | 2019-06-04 | 6 4: 테스트
208 |  | 8-2 | 외부 송수신 관리 |  | 4 |  | ● |  |  |  | 자동차 통행관리 시스템과의 연계한 결과를 조회하기 위한 화면 | 김선태 | 2 | 2019-06-07 | 6 4: 테스트
209 |  | 8-3 | BL/PL 송수신 로그현황 |  | 1 |  | ● |  |  |  | 카드사로부터 수신한 BL/PL 수신 로그현황을 조회하는 화면 | 김선태 | 2 | 2019-06-11 | 6 4: 테스트
210 | Global | 9-1 | 로그인화면 |  | 1 |  | ● |  |  |  |  | 김선태 | 2 | 2019-06-13 | 6 4: 테스트
|  |  | (아이디/비밀번호 찾기) |  | 1 |  | ● |  |  |  |  | 김선태 | 2 | 2019-06-17 | 6 4: 테스트
211 |  | 9-2 | 비밀번호변경 |  | 1 |  | ● |  |  |  |  | 김선태 | 2 | 2019-06-19 | 6 4: 테스트